## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT005
需求跟踪矩阵
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-PRM-年份
项目名称（项目编号）
需求跟踪矩阵
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 完成情况跟踪
[5 empty] | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
1 | 销售管理 | 商品销售 | 结账 | 客户选购结束之后需要的功能，包括及收银以及小票的打印 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
2 |  |  | 挂单 | 客户结账时可能出现意外情况需要暂停，系统将已经输入的商品为客户暂时保存等待后续操作 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
3 |  |  | 取单 | 挂单客户回来继续操作 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
4 |  |  | 修改 | 在添加商品时可以对商品的数量和折扣进行手动修改 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
5 |  |  | 删除 | 因为可能错误输入等情况，删除单子里的商品 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
6 |  |  | 退换商品 | 结账完成之后可能因为商品质量问题需要退换货物 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
7 |  | 会员管理 | 维护会员 | 会员存在到期问题，需要删除；会有客户新办会员，需要添加 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
8 |  |  | 更新信息 | 会员的个人信息需要修改；随着积分、时间，会员的等级会提升 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
9 |  |  | 导出 | 会员信息导出与打印 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
10 |  |  | 礼品赠送 | 会员积分兑换礼品，需要执行积分扣除与礼品赠送 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
11 | 进货管理 | 采购进货 | 进货单录入 | 进货之后需要在系统中进行录入，包括进货单信息填写，保存，放弃 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
12 |  |  | 进货单修改 | 已保存进货单出现信息错误，可以进行修改覆盖 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
13 |  |  | 进货单删除 | 删除已有进货单 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
14 |  | 报损退单 | 破损申报 | 商品出现问题，向上申报，包括填写破损原因，人工核实破损情况 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
15 |  |  | 退单 | 商品出现问题并核实之后进行退单操作 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
16 |  | 进货商管理 | 增加 | 联系到新的进货商之后在系统中进行进货商的新增 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
17 |  |  | 信息修改 | 进货商信息出现变动，提供修改功能 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
18 |  |  | 删除 | 删除已有供货商 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
19 |  |  | 导出 | 供货商信息导出与打印 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
20 | 库存管理 | 商品异动 |  | 库存可能除了提货、入库之外出现别的变动 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
21 |  | 管理特价商品 | 增加 | 出现新的特价商品 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
22 |  |  | 删除 | 原有特价商品过了特价时间段 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
23 |  | 管理商品类别 | 增加新类别 | 出现商品不能归类到已有类别里，需要为其单独分类 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
24 |  |  | 删除类别 | 类别为空而且再也不会添加商品到其下 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
25 |  |  | 修改类别信息 | 类别信息需要更详细描述或者更准确描述 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
26 | 人事管理 | 增加员工 |  | 新增员工，填写相关信息，为其分配编号 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
27 |  | 删改员工信息 | 导出 | 导出员工信息或者打印 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
28 |  |  | 删除 | 信息不符且难以填写 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
29 |  |  | 修改 | 信息变动需要更新 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
30 | 查询统计 | 营业统计信息 | 销售利润统计 | 包括年月日三个层次的利润统计 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
31 |  |  | 商品排行 | 包括销售榜和退货榜 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
32 |  |  | 会员消费排行 |  | △ | △ | △ | × | × | × | ×
33 |  | 导出 |  | 导出或者打印统计信息 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
34 |  | 员工业绩 | 过滤条件 | 可以根据不同条件（员工编号、显示时间）来过滤显示的员工 | △ | △ | △ | × | × | × | ×
35 |  |  | 排行查询 | 可查询个人业绩排行 | △ | △ | △ | × | × | × | ×

## 需求与成果物对应关系表
需求与成果物对应关系表
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 成果物名称
[5 empty] | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
1 | 销售管理 | 商品销售 | 结账 | 客户选购结束之后需要的功能，包括及收银以及小票的打印
2 |  |  | 挂单 | 客户结账时可能出现意外情况需要暂停，系统将已经输入的商品为客户暂时保存等待后续操作
3 |  |  | 取单 | 挂单客户回来继续操作
4 |  |  | 修改 | 在添加商品时可以对商品的数量和折扣进行手动修改
5 |  |  | 删除 | 因为可能错误输入等情况，删除单子里的商品
6 |  |  | 退换商品 | 结账完成之后可能因为商品质量问题需要退换货物
7 |  | 会员管理 | 维护会员 | 会员存在到期问题，需要删除；会有客户新办会员，需要添加
8 |  |  | 更新信息 | 会员的个人信息需要修改；随着积分、时间，会员的等级会提升
9 |  |  | 导出 | 会员信息导出与打印
10 |  |  | 礼品赠送 | 会员积分兑换礼品，需要执行积分扣除与礼品赠送
11 | 进货管理 | 采购进货 | 进货单录入 | 进货之后需要在系统中进行录入，包括进货单信息填写，保存，放弃
12 |  |  | 进货单修改 | 已保存进货单出现信息错误，可以进行修改覆盖
13 |  |  | 进货单删除 | 删除已有进货单
14 |  | 报损退单 | 破损申报 | 商品出现问题，向上申报，包括填写破损原因，人工核实破损情况
15 |  |  | 退单 | 商品出现问题并核实之后进行退单操作
16 |  | 进货商管理 | 增加 | 联系到新的进货商之后在系统中进行进货商的新增
17 |  |  | 信息修改 | 进货商信息出现变动，提供修改功能
18 |  |  | 删除 | 删除已有供货商
19 |  |  | 导出 | 供货商信息导出与打印
20 | 库存管理 | 商品异动 |  | 库存可能除了提货、入库之外出现别的变动
21 |  | 管理特价商品 | 增加 | 出现新的特价商品
22 |  |  | 删除 | 原有特价商品过了特价时间段
23 |  | 管理商品类别 | 增加新类别 | 出现商品不能归类到已有类别里，需要为其单独分类
24 |  |  | 删除类别 | 类别为空而且再也不会添加商品到其下
25 |  |  | 修改类别信息 | 类别信息需要更详细描述或者更准确描述
26 | 人事管理 | 增加员工 |  | 新增员工，填写相关信息，为其分配编号
27 |  | 删改员工信息 | 导出 | 导出员工信息或者打印
28 |  |  | 删除 | 信息不符且难以填写
29 |  |  | 修改 | 信息变动需要更新
30 | 查询统计 | 营业统计信息 | 销售利润统计 | 包括年月日三个层次的利润统计
31 |  |  | 商品排行 | 包括销售榜和退货榜
32 |  |  | 会员消费排行
33 |  | 导出 |  | 导出或者打印统计信息
34 |  | 员工业绩 | 过滤条件 | 可以根据不同条件（员工编号、显示时间）来过滤显示的员工
35 |  |  | 排行查询 | 可查询个人业绩排行